## wg alfabetu w obszarach
Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska. Edycja 2018 - stan na 19.12.2018
Obszary |  |  | Opis robót | Koordynacja z gestorami/ inne uwarunkowania | Ocena stanu realizacji | Biuro DRMG | Planowany harmonogram | Wykonawca | Inspektor DRMG | Wartość brutto zamówienia w PLN | Termin zakończenia realizacji |  |  | HARMONOGRAM REALIZACJI
Nr obszaru | Ulice | Dzielnica | [9 empty] | kwiecien | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesien | pazdziernik | listopad | grudzień
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 9. |  | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18.
INNE LOKALIZACJE | Chłopska | Przymorze Wielkie | remont ist. chodników o łącznej dł. 337 mb |  | 100% | DLR | lipiec -październik | Drogomet Sp. z o. o. ul. Litewska 20 80-719 Gdańsk kierownik budowy: Wojciech Tiunajtis | Zbigniew Korduła | 2608000 | 2018-10-12 | bar: 12. to 16.
| Subisława | Strzyża | remont ist. chodników o łącznej dł. 350 mb |  | 100% | DLR | lipiec -październik |  | Piotr Chronowski | bar: 12. to 16.
| Pelpilińska | Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiaclecia | remont ist. chodników o łącznej dł. 125 mb |  | 100% | DLR | lipiec -październik |  | Piotr Chronowski | bar: 12. to 16.
| Pl. Wybickiego | Wrzeszcz Dolny | remont ist. chodników o łącznej dł. 360 mb |  | 100% | DLR | lipiec -październik |  | Anna Lejmel | bar: 12. to 16.
INNE LOKALIZACJE | Gałczyńskiego | Brzeźno | remont ist. chodników o łącznej dł. 180 mb |  | 100% | DLR | lipiec -październik | "WPRD GRAVEL" Sp. z o. o. ul. Żaglowa 2 80-560 Gdańsk kierownik budowy: Grzegorz Ocicki - zmian na Piotr Suwara | Błażej Woźniak | 3273979.25 | 2018-10-12 | bar: 13. to 16.
| Obrońców Wybrzeża | Przymorze Wielkie | remont ist. chodników o łącznej dł. 420 mb |  | 100% | DLR | lipiec -październik |  | Zbigniew Korduła | bar: 13. to 16.
| Jagiellońska | Przymorze Wielkie | remont ist. chodników o łącznej dł. 600 mb |  | 100% | DLR | lipiec -październik |  | Piotr Chronowski | bar: 13. to 16.
INNE LOKALIZACJE | Sienkiewicza | Wrzeszcz Górny | remont ist. Chodników (ok. 70mb) + przebudowa sieci wodociągowej | procedowanie aneksu do 11.02.2019 | 45% | DLR | lipiec - wrzesień | FBD "Prasbet" Sp. j. Wojciech Hilger, Michał Szulc, ul. Malczewskiego 2 86-300 Grudziądz kierownik budowy: Michał Szulc | Anna Lejmel + L. Dulko | 3425302.52 | 30.09.2018 aneks do 20.12.2018 | bar: 13. to 15.
| Sobótki | Wrzeszcz Górny | remont ist. Chodników (ok 160mb) + przebudowa sieci wodociągowej | procedowanie aneksu do 11.02.2019 | 65% | DLR | lipiec - wrzesień | bar: 13. to 15.
INNE LOKALIZACJE | Cieszyńskiego | Chełm | remont ist. chodników o łącznej dł. 320 mb |  | 100% | DLR | sierpień - listopad | Saferoad Kabex Sp. z o.o. ul. Betoniarzy 32, 80-298 Gdańsk, kierownik budowy : Marcin Szymański konsorcjant: TRAKT Sp. z o.o. Sp. K. ul. Równa 17, Gdańsk | Anna Lejmel | 3 075 236,62 | 20.11.2018 aneks do 17.12.2018 | bar: 14. to 17.
| Kartuska | Siedlce | remont istn. chodników (po stronie południowej)o łącznej długości 580 mb |  | 100% | DLR | sierpień - listopad |  | Grzegorz Jacewicz | bar: 14. to 17.
| Giełguda | Aniołki | remont ist. chodników 370mb |  | 100% | DLR | sierpień - listopad |  | Piotr Chronowski | bar: 14. to 17.
| Żuławska | Orunia Św. Wojciech Lipce | remont istn. chodników o łącznej długości 240 mb |  | 0% | DLR |  |  | Błażej Woźniak | bar: 13. to 17.
INNE LOKALIZACJE | Altanki | Olszynka | remont ist. chodników i jezdni 404mb |  | 100% | DLR | czerwiec-wrzesień | Saferoad Kabex Sp. z o.o. ul. Betoniarzy 32, 80-298 Gdańsk, kierownik budowy : Marcin Szymański | Piotr Chronowski | 1975054.19 | 2018-09-30 | bar: 12. to 15.
| Słonecznikowa | Olszynka | remont ist. chodników i jezdni 277mb |  | 100% | DLR | czerwiec-wrzesień | bar: 12. to 15.
INNE LOKALIZACJE | Chodkiewicza | Brzeżno | remont ist. chodników + budowa oświetlenia "Jaśniejszy Gdańsk" | zadanie zakończone i odebrane, przekazanie nastapi po określeniu użytkowników (GZDiZ , GN?) | 100% | DLR | czerwiec-listopad | ASPERGO Maciej Dziechciński ul. Lesoki 7, Bojano, kierownik budowy :Michał Pietruszewski | Krzysztof Gohlike + Piotr Chronowski | 499432.89 | 2018-11-30 | bar: 12. to 17.
INNE LOKALIZACJE | Czajkowskiego | Suchanino | remont ist. chodników + budowa oświetlenia "Jaśniejszy Gdańsk" |  | 100% | DLR | czerwiec-sierpień | „ELBUDREM” Józef Jarząbkowski i Andrzej Jarząbkowski Sp. j, kierwonik budowy: Michał Mazur | Krzysztof Gohlike + Anna Lejmel | 336106.28 | 2018-08-16 | bar: 12. to 14.
INNE LOKALIZACJE | Emilii Hoene | Chełm | remont ist. chodników (250mb) wraz z jezdnia (220mb) wraz z budową miejsc postojowych |  | 100% | DLR | marzec-sierpień | ASPERGO Maciej Dziechciński ul. Lesoki 7, Bojano, kierownik budowy :Michał Pietruszewski | Sławomir Biesek | 1092008.81 | 2018-08-31 | bar: 10. to 14.
INNE LOKALIZACJE | Tartaczna | Śródmieście | remont chodników |  | 100% | DLR | styczeń-lipiec | Drogomet Sp. z o. o. ul. Litewska 20 80-719 Gdańsk kierownik budowy: Michał Sałata | Anna Lejmel | 340220.1 | 2018-07-23 | bar: 10. to 13.
INNE LOKALIZACJE | Orzeszkowej | Aniołki | Remont chodników wraz z jezdnia + przebudowa sieci wodociągowej |  | 100% | DLR | wrzesień 2017 - lipiec2018 | EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5 Bielany Wroc​Ławskie 55-040 Kobierzyce kierownik budowy: Sławomir Filipek | Piotr Chronowski | 2381225.36 | 2018-07-31 | bar: 10. to 13.
Stan na dzień 19.12.2018 r. Z uwagi na konieczność koordynacji robót z gestorami sieci kolejność realizacji prac na poszczególnych ulicach może ulec zmianie.
Zgłoszenie do odbioru
Odebrane i przekazane do GZDiZ
Podpisywanie umowy, przekazanie placu, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas budowy
W trakcie realizacji
opóżnienie
INNE LOKALIZACJE | Rozłogi | Stogi | remont istniejącego chodnika o łącznej długości 940 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470 mb | GIWK - wymiana wodociągu, planowane rozpoczęcie prac: VII.2017, planowane zakończenie prac: XII.2017 - przesunięcie terminu zakończenia: 07.12.2017 | 30% | DRL | maj-wrzesień | Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków kierownik budowy: Jarosław Zając | Błażej Woźniak | 1930379.31 | 2017-11-30 | bar: 12. to 16.
| Wrzosy | Stogi | remont istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb |  | 90% | DRL | październik-listopad | bar: 16. to 17.
| Niska | Stogi | remont istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190 mb | GIWK - wymiana wodociągu, planowane rozpoczęcie prac: VIII.2017, planowane zakończenie prac: połowa X.2017 | 35% | DRL | lipiec-wrzesień | bar: 13. to 15.
| Tamka | Stogi | remont istniejącego chodnika o łącznej długości 480 mb | GIWK - wymiana wodociągu, planowane rozpoczęcie prac: VI.2017, planowane zakończenie prac: IX.2017 - zmian terminu zakończenia prac: 13.10.2017 | 90% | DRL | sierpień-październik | bar: 14. to 16.
| Kormoranów | Stogi | remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140 mb |  | 85% | DRL | maj-lipiec | bar: 11. to 13.
| Krucza | Stogi | remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb |  | 85% | DRL | czerwiec-sierpień | bar: 12. to 14.
INNE LOKALIZACJE | Soplicy | Wzgórze Mickiewicza | remont istniejącego chodnika o łącznej długości 420 mb | GIWK - wymiana wodociągu, planowane rozpoczęcie prac: VIII.2017, planowane zakończenie prac: IX.2017 - zmiana terminu (zwiekszenie zakresu robót - przebudowa sieci sanitarnej): XII.2017 | podpisana umowa; przekazany plac budowy; zatwierdzanie projektu organizacji ruchu na czas budowy | DRL | październik-listopad | Firma Ogólnobudowlana "ARAT" Krzysztof Makurat., Staniszewo 26, 83 - 328 Sianowo Kierownik budowy: Michał Pawłowski | Grzegorz Jacewicz | 1185810.04 | 2017-11-30 | bar: 16. to 17.
| Powalna | Śródmieście | remont istniejącego chodnika o łącznej długości 100 mb |  | 100% | DRL | czerwiec-sierpień | bar: 12. to 14.
| Mostek | Śródmieście | remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb |  | 95% | DRL | sierpień-wrzesień | bar: 14. to 15.
| Wygon | Śródmieście | remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb |  | 85% | DRL | czerwiec-październik | bar: 12. to 16.
INNE LOKALIZACJE | Starodworska - schody | Siedlce | remont istniejacych schodów |  |  | DRK | kwiecień-lipiec | "ZUK" Sp. z o. o. Glincz, ul.Akacjowa 24, 83-330 Żukowo kerownik budowy: Marcin Wyłuda | Witold Denert | 1326730.9 | 2017-08-31 | bar: 10. to 13.
| Szara | Siedlce | remont istn.chodników wraz z remontem istn.nawierzchni bitumicznej jezdni | GIWK - wymiana wodociągu, zakończenie prac: VII.2017 - przesunięcie terminu zakończenia: IX.2017 | 100% | DRL | czerwiec-październik | "WPRD GRAVEL" Sp. z o. o. ul. Żaglowa 2 80-560 Gdańsk kierownik budowy: Grzegorz Ocicki | Anna Lejmel | 1167281.12 | 2017-10-31 | bar: 12. to 16.
| Klonowa | Wrzeszcz | remont istn.chodników wraz z budową oświetlenia |  | 85% | DRL | lipiec-październik | Firma Usługowo - Budowlana Cygert Witold 83-341 Gowidlino, ul. Kościelna 6, Kierownik budowy : Mariusz Kleinschmidt | Piotr Chronowski | 445105 | 2017-10-31 | bar: 13. to 16.
| św. Ducha | Śródmieście | przebudowa ulicy (chodniki i jezdnia) na dłg. 300 mb wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i kabla energetycznego | GIWK - wymiana wodociągu; prace wykonywane przez Wykonawcę przebudowy ulicy pod nadzorem i przy współfinansowaniu przez GIWK | 75% | DRL | czerwiec-listopad | Strabag Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków kierownik budowy: Piotr Koprowiak | Michał Reński | 2260572 | 2017-11-30 | bar: 12. to 17.
| Orzeszkowa | Wrzeszcz | remont jezdni (odc. dłg. 470 mb) i chodników (odc. dłg. 940 mb) | GIWK - przebudowa sieci wodociągowej | 10% | DRL | październik-listopad | Eurovia Polska S. A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie kierownik budowy: Sławomir Filipek | Piotr Chronowski | 2381225.36 | 2017-11-30 | bar: 16. to 17.
| Ciołkowskiego | Zaspa | remont chodnika na dłg. ok. 150 mb |  | 40% | DRL | październik-listopad | Firma Budowlano Drogowa Tar-Bud Przemysław Taraszkiewicz ul. Jana Pawła II 3d/12 80-462 Gdańsk kierownik budowy: Dawid Janus | Błażej Woźniak | 82989.33 | 2017-11-15 | bar: 16. to 17.
OBSZAR V | Jesionowa | Wrzeszcz | remont chodników wraz z dostosowaniem do parkowania pojazdów |  | 60% | DRL | sierpień-listopad | POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o. o. ul. Budowlanych 7 80-298 Gdańsk kierownik budowy: Andrzej Ołów | Zbigniew Korduła | 1152938 | 2017-11-30 | bar: 14. to 17.
| Daleka | Olszynka | remont chodników i jezdni |  | 90% | DRL | wrzesień-listopad | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański Kierownik budowy: Artur Leszczyński | Zbigniew Korduła | 419305 | 2017-11-30 | bar: 15. to 17.
| Smolna | Olszynka | remont chodników i jezdni |  | 80% | DRL | wrzesień-listopad | Drogomet Sp. z o. o. ul. Litewska 20 80-719 Gdańsk kierownik budowy: Michał Sałata | Zbigniew Korduła | 982605 | 2017-11-30 | bar: 15. to 17.